| «СОГЛАСОВАН» Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан _______________________ «___» ____________2020 г. «СОГЛАСОВАН» НПП «Атамекен» _______________________ «___» ____________2020 г. | «СОГЛАСОВАН» Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан _______________________ «___» ____________2020 г. «СОГЛАСОВАН» АО «Казахтелеком» _______________________ «___» ____________2020 г. |  | «УТВЕРЖДЕН» Министерство здравоохранения Республики Казахстан _________________ «___» ____________2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |

План организационных мероприятий (дорожная карта)

проведения Пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Создание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации Пилотного проекта «Маркировка и прослеживание лекарственных средств» | МЗ РК МТИ РК НПП РК «Атамекен» (по согласованию) АО «Казахтелеком» (по согласованию) | Приказ КККБТУ о создании рабочей группы | Август 2019 года |
|  | Определение перечня лекарственных средств, подлежащих маркировке в рамках проведения пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств | МЗ РК МТИ РК НПП РК «Атамекен» (по согласованию) АО «Казахтелеком» (по согласованию) | Протокол рабочей группы | Август 2019 года |
|  | Формирование перечня участников Пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств (производители, дистрибьюторы, аптеки, медицинские организации) | МЗ РК, АО «Казахтелеком» НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | Приказ КККБТУ | Август 2019 года |
|  | Определение НЦЭЛС ответственным от МЗ РК по проведению Пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств | КККБТУ | Приказ КККБТУ | Август 2019 года |
|  | Информирование субъектов обращения лекарственных средств (далее – ЛС) по вопросам маркировки и прослеживаемости ЛС | МЗ РК МТИ РК Акиматы областей, столицы и городов республиканского значения, НПП РК «Атамекен» (по согласованию), отраслевые ассоциации (по согласованию) | Информация в СМИ, выездные совещания рабочей группы | Регулярно |
|  | Разработка и утверждение методических рекомендаций по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств, с учетом рекомендаций и отчета 1 фазы Пилотного проекта по мониторингу медицинской продукции | МЗ РК АО «Казахтелеком» МТИ РК НЦЭЛС Участники пилотного проекта НПП РК «Атамекен» (по согласованию), отраслевые ассоциации (по согласованию) | Приказ КККБТУ МЗ РК | Март 2020 года |
|  | Внесение конкретных эффективных предложений по мерам субъектов фармацевтической деятельности для введения системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств в действующие и разрабатываемые государственные программы (льготное кредитование, субсидии, лизинг, возмещение) | МИИР МФ РК МНЭ РК МЗ РК МТИ РК НПП РК «Атамекен» (по согласованию), отраслевые ассоциации (по согласованию) | Предложение в Правительство РК | Ноябрь 2020 года |
|  | Анализ взаимодействия участников маркировки с Ассоциацией GS1 | Рабочая группа | Протокол рабочей группы | Сентябрь 2020 года |
|  | Анализ возможности маркировки ЛС на складах Единого дистрибьютора посредством нанесения стикеров на вторичную упаковку ЛС (этикетирование), поставляемых по разрешениям на разовый ввоз | АО «Казахтелеком» (по согласованию), НЦЭЛС, СКФ | Информация в МЗ РК | Сентябрь - года |
|  | Определение перечня ЛС на период пилотного проекта, маркируемых посредством этикетирования | СКФ, АО «Казахтелеком» (по согласованию), НЦЭЛС | Информация в МЗ РК | Сентябрь - года |
|  | Внесение изменений в Методические рекомендации по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств в части включения этикетирования как способа маркировки ЛС в отдельных случаях | СКФ, НЦЭЛС АО «Казахтелеком» (по согласованию) , | Утверждение Методических рекомендации КККБТУ | Октябрь - года |
| 12. | Доработка функционала информационной системы маркировки и прослеживаемости ЛС с учетом этикетирования ЛС на складах Единого дистрибьютора | АО «Казахтелеком» (по согласованию) | Доработанный функционал ИС МПТ в МЗ РК | Октябрь - ноябрь - года |
| 13. | Разработка детальных планов работ по проведению Пилотного проекта | АО «Казахтелеком» СКФ НЦЭЛС КККБТУ | Утверждение плана | Октябрь- ноябрь 2020 года |
| 14. | Проработка вопроса информационного взаимодействия ИС МПТ с информационными системами МЗ РК | МЗ РК АО «Казахтелеком» МЦРиАП РК, МФ РК | Информация в рабочую группу | Ноябрь - года |
| 15. | Внесение изменений в регистрационное досье лекарственных средств, заявленных для пилотного проекта, в части утверждения новой маркировки на лекарственную форму в рамках Пилотного проекта в течении одного месяца после поступления заявления в НЦЭЛС | МЗ РК КККБТУ НЦЭЛС | Письмо КККБТУ в НЦЭЛС | Сентябрь – 10 октября - года |
| 16. | Подготовка инфраструктуры для запуска пилотного проекта | АО «Казахтелеком» | Письмо об исполнении в адрес Рабочей группы | Сентябрь 2020 года |
| 16а | Установка на площадке АО «Казахтелеком» и участников пилота необходимых компонентов ИС МПТ настройка и запуск ИС МПТ | АО «Казахтелеком» | Письмо об исполнении в адрес Рабочей группы | Декабрь - года |
| 17. | Оснащение 4-х участников пилотного проекта лекарственных средств оборудованием по сериализации и агрегации (производители), 2-х участников оборудованием по агрегации (дистрибьюторы), считывающими устройствами (дистрибьюторы, аптеки, мед.организации) на время пилотного проекта | АО «Казахтелеком» | Информация в рабочую группу | Сентябрь- Октябрь - года |
| 18. | Проведение обучающего семинара для участников пилотного проекта и подготовка раздаточных материалов | АО «Казахтелеком», КККБТУ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию), отраслевые ассоциации (по согласованию) Участники пилотного проекта | Протокол рабочей группы | Декабрь - года |
| 19. | Обеспечение операторами фискальных данных и центрами технического обслуживания ККМ необходимых доработок ККМ. Предоставление описания методов API ИС МПТ в целях доработки информационных систем используемых при оптово-розничной реализации лекарственных средств со сроком реализации | АО «Казахтелеком» (по согласованию), Операторы фискальных данных ЦТО ККМ | Информация в рабочую группу | Декабрь 2020 года |
| 20. | Регистрация участников пилотного проекта в ИС МПТ | АО «Казахтелеком» (по согласованию) МЗ РК Участники пилотного проекта | Наличие сведений о регистрации участников в ИС МПТ | Декабрь - года |
| 21. | Регистрация в ИС МПТ лекарственных средств, производство или оборот которых будет осуществляться в ходе пилотного проекта | АО «Казахтелеком» (по согласованию) МЗ РК Участники пилотного проекта | Наличие сведений о регистрации лекарственных средств в ИС МПТ | Декабрь 2020 года |
| 22. | Ввод в оборот маркированных лекарственных средств, произведенных в РК (для реализации в рамках ГОБМП и ОСМС, а также в розничном сегменте) | АО «Казахтелеком» (по согласованию) МЗ РК Участники пилотного проекта | Наличие сведений о маркированных лекарственных средствах в ИС МПТ | Декабрь - года |
| 23. | Обеспечение процессов ввода в оборот ЛС из стран ЕАЭС и третьих стран | АО «Казахтелеком» (по согласованию) МЗ РК Участники пилотного проекта | Наличие сведений о маркированных лекарственных средствах в ИС МПТ | Декабрь 2020 года |
| 24. | Отработка с участниками оборота оптового и розничного звена регистрации выведения из оборота лекарственных средств | АО «Казахтелеком» МЗ РК, Участники пилотного проекта, отраслевые ассоциации (по согласованию) | Наличие сведений о выводе из оборота лекарственных средств | Декабрь-январь 2020 года |
| 25. | Проведение с участниками пилотного проекта совещания по обсуждению текущих вопросов пилотного проекта | Рабочая группа | Протокол рабочей группы | По мере необходимости |
| 26. | Подведение итогов Пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств | МЗ РК АО Казахтелеком» (по согласованию) НПП РК «Атамекен» (по согласованию), отраслевые ассоциации (по согласованию) | Информация в МТИ РК | Февраль - года |
| 27. | Проведение Анализа регуляторного воздействия системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств | МЗ РК НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | АРВ Информация в Правительство РК | Июль 2021 года |  |  |

Расшифровка аббревиатур:

МЗ РК                          - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИИР                          - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

МФ РК                         - Министерство финансов Республики Казахстан

МТИ РК                       - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

МНЭ РК                       - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

КККБТУ                      - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК

НПП РК «Атамекен»  - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

НЦЭЛС                        - РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КККБТУ

АО «Казахтелеком»    - Администратор Пилотного проекта

СКФ                            -  ТОО «СК-Фармация»